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	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	招标人
	名称：之江实验室
地址：杭州市余杭区文一西路1818号中国人工智能小镇10号楼
联系人：杨工
电话：0571-56393336

	2
	工程名称
	之江实验室一期新园区提升功能项目监理

	3
	建设地点
	杭州市余杭区，南苕溪以南，南湖以西，02省道以北

	4
	建设规模
	 之江实验室一期新园区提升功能项目，概算约1500万，划分为若干工程

	5
	工程项目施工预计开工日期和建设周期
	施工预计开工日期:2020年9月1日
建设周期：180日历天

	6
	建筑安装工程费/
工程概算
	约1500万元，划分为若干工程，最终以工程承包的合同价为准

	7
	资金来源及比例
	之江实验室

	8
	监理资质及招标范围
	 要求监理甲级资质，本项目各工程的全过程施工监理

	9
	监理服务期限
	 240日历天（包含60天的免费服务期）

	10
	施工质量控制目标
	合格

	11
	踏勘现场
	投标人自行踏勘，费用自理

	12
	实质性要求和条件
	本项目是在原EPC项目（之江实验室西区）基础上做功能提升，原EPC项目的建设单位不是之江实验室，不一定已竣工，本项目涉及交叉施工，协调工程量较大，要求总监理工程师亲自负责协调总指挥。
到位率：项目总监及其他监理人员到位率不少于90%，即每月不少于27日历天，现场签到考勤为准。

	13
	增值税税金计算方法
	一般计税法

	14
	最高投标限价
	最高投标限价44.6万元。

	15
	投标报价的
其他要求
	监理单位在委托人指定地点自行搭设临时设施（包括生活间、办公间、样品间、试验间），总面积不少于60平方米，自行负责解决衣食住行及相关检测设备，含在报价内。

	16
	投标文件的澄清、质询
	招标人对投标内容有质疑时会统一组织询标

	17
	总监的资格要求
	依据项目总监管理办法（杭建市发【2019】9号）文件规定

	18
	委托人提供
	委托人驻场工程师联系方式、工程设计及施工图纸、工程承包施工合同、其他涉及施工有关的相关文件

	19
	监理人员配备要求
	总监1名，国家注册监理工程师；土建、装修、安装、安全、资料、造价专职监理工程师各1名
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第一部分  协议书

委托人（全称）：                                      
监理人（全称）：                                      
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1. 工程名称：                                      ；
2. 工程地点：                                      ；
3. 工程规模：                                      ；
4. 建安工程概算投资额约： 1500万元，最终以工程承包的合同价为准。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件
（1）协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函投标文件及附件；
（4）专用条款；
（5）附录（即：附录A  相关服务的范围和内容、附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备）；
（6）招标文件及补充文件；
（7）通用条款条件；
（8）投标文件及附件；
（9）本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分；
四、总监理工程师
总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。
五、签约酬金
签约酬金（大写）：              （¥        ），监理费率：     ，（投标报价/1500万）暂定以建安工程概算投资额1500万元为基础签订。最终结算以监理费率为基准，本项目各工程合同价之和为基数，且以审计为准。
[bookmark: _GoBack]结算酬金：1. 监理服务期未超过10个月（其中2个月为免费延展期）的：结算酬金=签约酬金；2. 监理服务期超过10个月的：结算酬金=签约酬金*监理服务期实际天数/420；3.监理服务期计算开始日期为经委托人批准的总监理工程师发出的开工令的开工日期, 计算结束日期为全部单体均通过竣工验收之日。
包括：
1. 监理酬金：   结算酬金的95%   。
2. 结算及保修阶段酬金：   结算酬金的5%   。
六、期限
1. 监理期限：
自本合同签订之日始，至工程竣工验收合格、档案资料移交完毕且工程项目竣工备案通过止。
2. 相关服务期限：
（1）其他相关服务期限自项目质量竣工验收合格始，至工程竣工结算完成止。
（2）结算及保修阶段服务期限自项目质量竣工验收合格始，至结算保修期满止。
七、双方承诺
1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立
1. 订立时间：          年       月      日。
2. 订立地点：                                 。
3. 本合同一式12份，具有同等法律效力，委托人执8份，监理人执4份。

委托人：   （盖章）                      监理人：   （盖章）    
住所：                                   住所：                      
邮政编码：                               邮政编码：                  
法定代表人或其授权的代理人：（签字）      法定代表人或其授权的代理人：（签字）   
开户银行：                               开户银行：                  
账号：                                   账号：                      
电话：                                   电话：                      
传真：                                   传真：                      
电子邮箱：                               电子邮箱：                  


第二部分  通用条件

1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；
（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
    （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 
    （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
    （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
    （9）审核施工分包人资质条件；
（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
     （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
    （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
    （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人书面同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料
委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7 支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
5. 支付
5.1 支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
 5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
  5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
  6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.4 奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释
  1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用     /    。
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：
（1）协议书；
（2）中标通知书；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；
（5）投标文件。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：本项目主要为之江实验室新园区提升功能项目，施工的全过程监理，包括但不限于以下工程：大数据中心检修平台、景观连廊、大数据中心变压器、2#光伏工程、主楼大厅浮雕工程、主楼及2#档案室装修、托儿所工程，与上述工程建设有关的其它内容的全过程监理工作；委托人明确指令要求完成的其他工作；本合同约定的相关服务。
2.1.2 监理工作内容还包括：
（1）本工程为在建EPC工程基础上提升，涉及复杂的交叉施工，有多家投资主体、监理单位、施工单位，总监理工程师牵头，成立协调小组，协调相关交界面移交，督促本工程施工单位服从原EPC总包单位的管理。
（2）协助委托人做好工程开工前期准备工作，对场地施工用电的布局、安全性提出合理建议；
（3）对于委托人提出的工程变更进行审查，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（4）对工程中出现的质量事故进行分析，提出处理意见，明确责任方；督促、检查承包人按批准的处理方案进行处理，审核其事故报告；
（5）建立工地例会制度，并做好会议记录。协助委托人定期召开工程协调会议，调解工程建设中的有关争议，处理合同纠纷和索赔事项； 
（6）及时提供完整的监理资料，定期向委托人编报监理月报；
（7）协助委托人审查承包人提交的竣工资料，以达到项目所在地城建档案馆归档要求；
（8）协助委托人完成工程竣工备案工作；
（9）完成委托人与第三方签订的与实施工程有关的合同中涉及的监理人工作。
（10）完成招标文件第二章规定的其它内容。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括： ①法律、行政法规、部门规章、浙江省及杭州市的地方性法规、地方性规章；②与工程有关的标准；③工程设计及有关文件；④本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同；⑤浙江省、杭州市、余杭区有关工程建设及监理的相关规定。
2.2.2 相关服务依据包括：与上述2.2.1项约定的监理依据相同。
  2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形：     /     。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：     /    。
在涉及工程延期    /    天内和（或）金额    /    万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：  /     。  
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报、《建设工程监理规范》（GB/T50319）和《浙江省建设工程监理工作标准》（DB33/T1104）规定的有关监理报告，以及约定的专项报告)、时间和份数：
（1）工程开工时提交监理规划、监理细则各5份；
（2）自工程开工至竣工期间，每月5日提交上月的监理月报3份；
（3）按规范或标准要求的时间提交；
（4）按照委托人的指示提交委托人要求的监理专项报告。
（5）完成招标文件第二章规定的其它内容。
2.7 使用委托人的财产
附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人。
监理人应在本合同终止后  / 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：  /  。
3. 委托人义务  
  3.4 委托人代表
委托人代表为：                           。
3.6 答复
委托人同意在7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失×3%
4.2 委托人的违约责任
4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：
逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数
5. 支付
  5.1 支付货币
币种为：人民币，比例为：    /  ，汇率为：   /   。 
5.3 支付酬金
1、正常工作酬金的支付：
（1）监理项目部人员全部到位后并且工程施工正式开工后每个月支付一次进度款，每次支付签约酬金的15%，进度款支付至签约酬金的80%时暂停支付；
（2）工程竣工验收通过后并且提交符合城建档案归档要求的全部监理资料后30天内支付至结算酬金的95%；
（3）工程竣工结算及保修期届满完成后30天内支付结算酬金的5%；
2、监理人需在每次付款前向委托人提交等额、有效、符合税务机关政策要求的增值专用发票，因监理人迟延提交或未提交正规发票导致委托人迟延付款或不付款的，委托人不承担任何违约责任。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件：双方签字盖章。
6.2 变更
6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：附加工作不计酬金。	Comment by 13656661880@139.com: 根据合同第五条约定的“监理服务期未超过13个月（其中2个月为免费延展期）”及“监理服务期超过13个月的”两种情形下酬金计算方法，超过13个月并非不计酬金，请审核调整一致，包括招标须知相关内容。
6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：附加工作不计酬金。
6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：正常工作酬金不作调整。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金不作调整。
7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交   /  进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第   （2）  种方式：
（1）提请    /    仲裁委员会进行仲裁。
（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。
8. 其他
  8.2 检测费用
    委托人应在检测工作完成后  14   天内支付检测费用。
  8.3 咨询费用
    委托人应在咨询工作完成后  14   天内支付咨询费用。
8.4 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：无。
8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限：涉及本工程的资料、合同、信函、数据电文、信息等，保密期限至监理及相关服务期届满后2年。	Comment by 13656661880@139.com: 范本为十年。请审核。
监理人申明的保密事项和期限：         。
第三方申明的保密事项和期限：    /    。
8.8著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：      无应当征得委托人的同意    。
9. 补充条款
9.1双方特别约定，不论本工程建筑安装工程费（或工程概算投资额）、工作内容等是否变动，本合同总价均不作调整。	Comment by 13656661880@139.com: 根据合同第五条约定的“监理服务期未超过13个月（其中2个月为免费延展期）”及“监理服务期超过13个月的”两种情形下酬金计算方法，总价存在调整的可能。就酬金部分的内容，请审核调整一致。
9.2双方特别约定，涉及设计变更、工期顺延、材料价格、用材、追加工程款、索赔的处理等可能影响工程价款或工期的签证，必须经委托人书面同意（由委托人签字并盖章）后才有效。
9.3监理人违约责任的特别约定：
9.3.1因监理人原因导致未一次性通过竣工验收，处以本合同总价的20%违约金。
9.3.2 因监理人原因发生质量事故（以《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》建质[2010]111号规定为准）的，根据事故的严重等级，处以本合同总价的10%-50%违约金, 如该违约金不足以弥补委托人所遭受的损失的，则监理人应赔偿委托人的全部损失；
9.3.3因监理人监督不严等原因造成承包人工期延误或整个项目工期延误的，每延误一天，按1000元/天处以违约金，本项违约金限额为本合同总价的5%；
9.3.4监理人员现场到岗率达不到投标文件承诺的，总监理工程师按1000元/天处以违约金，其他监理人员按500元/天处以违约金，过程中直接在监理进度款中扣除，本项违约金限额为本合同总价的20%；
9.3.5因监理人原因导致发生安全事故（以《生产安全事故报告和调查处理条例》规定为准）的，处以本合同总价的50%违约金；
9.3.6在监理期间内，因监理人现场管理混乱，工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定计划，委托人有权要求监理人调整充实力量，监理人必须无条件接受；每发生一起，处以5000元/次的违约金；
9.3.7监理人投标文件所承诺的检测仪器等设施设备必须在监理项目部全部到位，否则处以本合同总价的1%的违约金；同时，委托人有权自行决定并购买任何应由监理人自备的设施、设备和物品及其安装和服务，所需费用由监理人承担，委托人有权在任何一期酬金支付中将此款扣除；
9.3.8监理人不得以任何形式向委托人工作人员或与本工程相关的管理单位人员赠送各种礼品、礼券或现金，也不得接受承包人或与本工程有利益关系人赠送的各种礼品、礼券或现金，否则，每发生一次，处以3000元违约金；
9.3.9监理人有下列情形之一的，则下列任何情形每发生一次，按本合同总价1%-2%/次处以违约金，本项违约金限额为本合同总价的20%：
（1）监理人与承包人串通、弄虚作假降低工程质量等级或提高造价的；
（2）监理人将不合格的建筑工程、材料、构配件按合格签字的；
（3）监理人向承包人介绍材料、构配件、分包商，从中得利的；
（4）工程签证与现场实际不符的；
（5）施工中存在质量安全隐患或违反了强制性规定，监理人未发监理通知或整改不力的；
（6）设计明显错误，监理人未及时发现或未书面报告委托人和设计单位的；
（7）监理人未按照建设工程施工合同约定的期限对承包人提出的申请、意见、要求、报告等进行答复的；
（8）监理人不按规定见证取样，使不合格材料混入工程实体的；
（9）监理人验收不认真，虽未造成事故但导致钢筋品种、规格、数量错误，或砼、砂浆强度不合格，或桩测试不合格，或道路裂等严重质量问题的；
（10）监理人不按规定旁站，或未及时发现严重质量安全问题的；
（11）承包人资料作假或代签字，监理人制止不力或未及时发现并予签认的；
（12）承包人未按设计要求施工或偷工减料，监理人未发现和报告的；
（13）节假日或夜间施工监理人未配合的，特别是在大体积混凝土浇注时没有及时旁站，总监理工程师未巡视或专业监理工程师未从严把关的；
9.3.10总监理工程师原则上不得更换。监理人未经委托人同意擅自更换总监理工程师的，每次处以10万元违约金；监理人更换总监理工程师并征得委托人同意的，仍每次处以5万元违约金；
9.3.11监理人更换专业监理工程师的，应经委托人同意后方可更换。监理人未经委托人同意擅自更换专业监理工程师的，每次处以3万元违约金；监理人更换专业监理工程师并征得委托人同意的，仍每次处以5000元违约金；
委托人有权辞退工作不合格的监理人员。监理人更换监理员的，应经委托人同意后方可更换。监理人未经委托人同意擅自更换监理员的，每次处以5000元违约金。监理人更换监理员并征得委托人同意的，仍每次处以1000元违约金；
9.4.12总监理工程师应在开工3天以前到位；在监理期内，总监理工程师不得兼任其他项目的监理或担任与本项目无关的工作，否则，处以本合同总价3%的违约金；
9.4.13对于专用条件第9.4款项下第9.4.1项至第9.4.12项约定的违约金，委托人有权直接从当期应付酬金中扣除，如违约金金额超过的当期酬金的，则超过部分在履约保证金中直接扣除，并在一个月内补齐履约保证金。
9.5因监理人原因造成第三方人身或财产损害的，由监理人承担全部责任。
9.6监理人应遵守工程建设安全生产有关规定，且监理人应按国家、浙江省、杭州市有关规定自行办理相关保险（包括但不限于为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险等）并自行支付保费。
9.7本合同未尽事项，经双方协商，另行签订补充协议。 
附录A  相关服务的范围和内容
A-1 保修阶段：工程质量竣工验收合格后，监理人应对保修期内出现的工程质量问题进行分析，审查保修方案，督促承包人及时履行保修义务，并对承包人的保修工作进行现场监督，在承包人完成保修工作后会同委托人进行验收，完成委托人与保修有关的工作，直至保修期届满。
A-2 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：工程质量竣工验收合格后，监理人应参与并配合委托人以及委托人委托的结算审核单位进行竣工结算审核，参与结算审核的相关会议、洽商，协助核对工程量、价格，完成委托人交付的其他与竣工结算有关的工作，直至竣工结算完成。

工程监理廉政责任书

工程项目名称：
工程项目地址：
建设单位（甲方）：
监理单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制度规定，特订立本廉政责任书。
第一条  甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条  甲方的责任
甲方的领导人和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。
第三条  乙方的责任
应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘探设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受和赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。
（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条  违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条  本责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第7条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。



甲方单位（盖章）：                    乙方单位（盖章）：
法定代表人：                         法定代表人：
甲方监督单位（盖章）：                乙方监督单位（盖章）：
                              日期：     年   月   日

监 理 费 报 价 分 析 汇 总 表
工程名称：
	序号
	费用名称
	单位
	计算依据
	单价
（元）
	数量
	合价
（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	监理费合计
	万元

	监理费相对施工监理服务收费基准价浮动比率：


	监理费浮动说明：（可另附页）



投标单位（盖章）：法定代表或授权代表（签字）：  年 月 日

派驻本工程监理人员汇总表
工程名称：
	姓名
	本工程拟任岗位
	年龄
	性别
	专业
	专业年限
	职称
	安排上岗起止时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	


注：列入本表人员如要更换，需经业主单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。


2

